## Sheet1
华容区2022年度衔接推进乡村振兴项目库表
制表单位：华容区乡村振兴领导小组办公室 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目库年度
一 | 产业发展
| 产业发展 | 到村产业发展
1 | 食用菌规模化生产农业项目 | 产业发展 | 何桥村 | 新建 | 2022.03-2022.05 | 区农业农村局 | 食用菌的工厂化流水线一套，3000平方现代化种植厂房，500平方加工包装车间，200平方废料处理车间，200平方冻库储藏室 | 233 | 衔接资金100万，企业投资133万 | 农场 | 出菇期日产3000斤食用菌，年产值达到60万元，带动周边群众50人就业 | 2022
2 | 华容镇包王村汉鑫家庭农场草莓基地 | 产业发展 | 包王村 | 改扩建 | 2022年5月至2023年5月 | 区农业农村局 | 新建大棚及配套设施建设60亩 | 150 | 衔接资金40万， 自筹110万 | 包王村2288人 | 预期可增加村级集体经济收入10万元，辐射带动15户脱贫户 | 2022
3 | 中湾村现化化农业产业基地 | 产业发展 | 中湾村 | 新建 | 2022.03-2022.05 | 区农业农村局 | 建设现代化高标准蔬菜大棚基地80亩和露天蔬菜基地120亩，该大棚配套全自动化滴灌和喷药施肥的设备。 | 300 | 衔接资金150万，企业投资150万 | 中湾村 | 蔬菜大棚对外出租，可增加村集体经济收入10万元，带动100人就近就业，带动土地流转200余亩，可吸引外来人员观光旅游、采摘， | 2022
4 | 临江乡新港村农业产业发展项目一期 | 产业发展 | 新港村 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 区农业农村局 | 机耕路全长3.4公里、宽3米，土地平整500亩,2、200亩喷灌设施；3、标准化洗葱钢架厂房3000平方及配套设施等等 | 557 | 衔接资金150万，企业投资407万 | 新港村 | 带动当地就业人员就业300人、增加村级收入共计10万元 | 2022
5 | 刘花村海哥种养殖家庭农场建设 | 产业发展 | 刘花村 | 新建 | 2022.04-2022.06 | 区农业农村局 | 养殖鸵鸟100只，兔子2000只，需养殖大棚2个约86万，种植蜜桃、黄桃大棚10万；配套基础设施建设50万 | 346 | 衔接资金146万元，企业自筹200万元 | 刘花村 | 预期可增加村级集体经济收入10万元，带动10余户脱贫户务工。 | 2022
6 | 蒲团乡石竹村徐家挡大棚草莓种植 | 产业发展 | 12组 | 新建 | 2022年5月-2022年7月 | 区农业农村局 | 草莓大棚 | 300 | 衔接资金300万 | 10，11,12组村民500余人 | 增加村级集体经济收入6万元 | 2022
7 | 蒲团乡郭垱村仓储开发利用项目 | 产业发展 | 5组 | 新建 | 2022.6-2022.12 | 区发改局 | 新建仓储1200㎡ | 500 | 衔接资金500万 | 郭垱村 | 预期可增加经济年收入30万元 | 2022
8 | 横山村鲈鱼养殖项目 | 产业发展 | 11组 | 新建 | 2022年6月-2022年9月 | 区农业农村局 | 50亩面积养殖鲈鱼 | 200 | 衔接资金200万元 | 横山 | 增加村级集体经济收入10万元 | 2022
9 | 蒲团乡何桥村综合购物中心 | 产业发展 | 吉刘街 | 新建 | 2022.6-2022.12 | 区发改局 | 建三层集贸市场(大约3500平方米） | 1000 | 衔接资金1000万 | 何桥村 | 预期可增加经济收入10万元 | 2022
10 | 蒲团乡石竹村大棚养鸭 | 产业发展 | 12组 | 新建 | 2022-06-01 | 区农业农村局 | 大棚养鸭四十亩，6-10万只鸭子 | 100 | 衔接资金100万 | 10，11,12组村民500余人 | 预期可增加村集体经济收入4万元 | 2022
11 | 临江乡大湖村产业（鄂州市华容区有文豆丝厂） | 产业发展 | 大湖村3组 | 扩建 |  | 农业农村局 | 新建厂房200平方米、机械一套等 | 61 | 衔接资金60万， 企业自筹1万 | 大湖村 | 可吸纳困难村民就近就业，帮助农民增收，壮大村集体经济。 | 2022
12 | 胡林村9、10、11组现代农业产业田园项目 | 产业发展 | 胡林村9、10、11组 | 新建 |  | 农业农村局 | 200亩土地治理、40亩稻虾混养，新建700米水渠、架1200米电线、修复机耕路300米等 | 110 | 衔接资金50万， 企业自筹60万 | 胡林村9、10、11组 | 提高村民农田、耕地经济收入、帮助农民增收。 | 2022
13 | 临江乡新港村产业（久久江养殖场） | 产业发展 | 新港村9组 | 新建 |  | 农业农村局 | 鸡场周围道路硬化、一个大棚出粪口改道、围墙2米高20长等 | 20 | 衔接资金20万 | 新港村 | 加大基础设施建设力度，助力乡村振兴，该养鸡场项目每年可壮大村集体经济0.75万元 | 2022
14 | 临江乡龙潭村产业（龙潭村小康种养殖合作社） | 产业发展 | 龙潭村二组 | 新建 |  | 农业农村局 | 28个大棚，一套机械、平整场地、U60水槽230m、200*4水泥路等 | 80 | 衔接资金47万，自筹33万 | 龙潭村 | 助力乡村振兴，发展村级产业，帮助农民增收，解决就近务工难题，壮大村集体经济收入。 | 2022
15 | 临江乡新安村产业项目二期大棚蔬菜种植 | 产业发展 | 新安村4组、6组 | 新建 |  | 农业农村局 | 陈桥谢4组和6组新建30亩蔬菜大棚 | 85 | 衔接资金85万 | 新安村 | 提高村民农田、耕地经济收入 | 2022
16 | 临江乡马桥村产业发展项目（八分地合作社） | 产业发展 | 马桥村4组 | 新建 |  | 农业农村局 | 大棚20亩、土地治理50亩，塘堰加高1米、宽3米、长3000米，线路1200米等 | 165 | 衔接资金98万， 企业自筹及乡镇 奖补67万 | 马桥村 | 加大基础实施建设，增加农民经济收入，助力乡村振兴。提升农田、耕地排涝抗旱功能，提高农作物增收。 | 2022
17 | 段店镇孔关村综合性商超 | 产业发展 | 原段店政府院内 | 新建 | 2022.3-2022.11 | 段店镇人民政府 | 综合性商超以钢结构建造，两层，约高8米，占地面积2000平方米，建造面积4000平方米 | 400 | 衔接资金300万，其他资金100万 | 商超的受益者孔关，陶胡，上湖，中咀，中湾，张湾等村民 | 方面群众购买，提供村民销售农副产品便民场所，增加六个村的集体经济收入，增加务工岗位25个，脱贫户和监测户优先务工。 | 2022
18 | 段店镇中湾村徐家大林网红沙滩项目二期 | 产业发展 | 徐家大林 | 新建 | 2022.5-2022.10 | 段店镇人民政府 | 新建农旅设施，人工沙滩、农副产品销售 | 180 | 衔接资金88万，共他资金92万 | 中湾村村民 | 中湾村徐家大林网红沙滩是美丽乡村衔示范湾，可吸引大量游客过来游玩，由于配套设施不完善，导致留不住外来游客，无法增加村集体经济收入和带动村民就业，现申请打造网红沙滩农旅设施及人工沙滩，农副产品售卖点，可带动近100名村民就业，每年可增加集体经济20万元。 | 2022
19 | 段店镇武圣村发展乡村旅游项目 | 产业发展 | 武圣村5组 | 续建 | 2022.4-2022.7 | 文旅局 | 休闲农庄 | 40 | 统筹，衔接资金40万元 | 武圣村 | 预期可增加村级集体经济收入6万元 | 2022
20 | 中咀村北淌湖堤加固 | 产业发展 | 七迹湖 | 改扩建 | 2022.4-2022.6 | 中咀村 | 堤堰加固长600米 | 20 | 衔接资金19万元，自筹1万元 | 王大山湾395人 | 发展产业，增加农民农业收入 | 2022
21 | 中咀村香菇产业基地 | 产业发展 | 中咀村民王湾 | 新建 | 2022.5-2022.8 | 中咀村 | 建设占地面积3.56亩 | 80 | 帮扶资金80万元 | 脱贫户就业人员 | 发展产业，带动脱贫户就业，增加集体经济收入 | 2022
22 | 庙岭镇安城村方家海水产养殖基地项目 | 产业发展 | 庙岭镇安城村 | 改建 | 2022年9月-2022年12月 | 区农业农村局 | 50亩池塘清淤，塘堤加固，堤面加高1米、加宽3米，机耕路400米 | 20 | 安城村申请乡村振兴资金20万元。 | 安城村全体村民及脱贫户 | 加大产业发展，提升产业发展潜力，提高村集体经济收入每年预估2万元，增加农户收入。 | 2022
23 | 庙岭镇扇子湖六分场稻虾混养项目 | 产业发展 | 庙岭镇扇子湖农场 | 改建 | 2022.4-5月 | 区农业农村局 | 拓宽道路、清理港道、碎石路面，总长500m | 8 | 项目衔接资金8万元 | 扇子湖六分场场民 | 项目服务面积300亩从事种养殖，路港改建能有效稳定各养殖户增产增收，有效预防排涝等自然灾害。 | 2022
24 | 中份村种养殖生态农业基地 | 产业发展 | 中份村 | 新建 | 2022年3月-12月 | 区农业农村局 | 一期15亩大棚及配套 | 150 | 衔接资金50万， 自筹100万 | 中份村及全体村民 | 该基地总面积180余亩，其中水面160亩，耕地20余亩，该项目建设15亩，预计可增加集体经济收入6万元，带动周边群众就业30人 | 2022
25 | 黄泥畈村粮食种植基地 | 产业发展 | 黄泥畈村 | 改建 | 2022年3月—12月 | 区农业 农村局 | 1、土地平整250亩。 2、机耕路1000米。 3、修建水渠300米。 | 70 | 衔接资金40万， 自筹30万 | 黄泥畈村村民 | 增加村集体经济收入5万，带动就业人员10人。 | 2022
26 | 芦花村渔-羊-草综合种养殖产业化开发项目 | 产业发展 | 芦花村 | 新建 | 2022.5-2022.7 | 芦花村委会 | 水产面积600亩，拟养殖鱼品种为鳜鱼、黄颡鱼、翘嘴鲌、草鱼、鳙鱼等，亩产鲜鱼400kg以上，年产鲜鱼240吨。（2）新建羊舍6栋，总舍内面积3600m2，配套设施建设面积若干；年出栏肉羊5000头。（3）牧草种植面积800亩，年产鲜草4000吨。 | 805.2 | 衔接资金228万元，招商筹资577.2万元。 | 芦花村及脱贫户 | （1）项目建成后年产值1564万元，利润267.275万元。（2）带动就业50人，人均收入6万元。（3）所属村集体利润60万元。 | 2022
27 | 刘花村海哥种养殖家庭农场建设（二期） | 产业发展 | 刘花村 | 改扩建 | 2022.6-2022.8 | 刘花村委会 | 种植无土栽培草莓6亩，建设大棚预计70万元；亲子游乐园占地5亩，设施建设预计120万元 | 190 | 专项扶贫资金190万元 | 刘花村及脱贫户 | 预期可增加村级集体经济收入10万元，带动10余户脱贫户务工。 | 2022
28 | 华容镇熊咀村草莓基地项目 | 产业发展 | 熊咀村 | 新建 | 6个月 | 熊咀村 | 新建大棚，扩建30亩 | 100 | 上级统筹衔接资金40万，企业自筹60万 | 熊咀村 | 预期增收集体经济收入6万，带动10户脱贫户，户均增收6000元。 | 2022
29 | 华容镇牌坊村原野果疏合作社续建项目 | 产业发展 | 华容镇牌坊村后赵湾 | 续建 | 2个月 | 牌坊村 | 农业基地内部沟渠硬化，接通基地循环机耕路面建设，鱼池垂钓台，基地大棚扩建 | 50 | 衔接资金40万，自筹10万 | 带动周边村民20余人就业及贫困户10人就业 | 带动附近村民共同发展产业，共同致富，共同创收增收，让产业强村富民，从而实现乡村振兴，村民共同富裕。（保证村民年务工创收人均在1万元以上） | 2022
30 | 廖铭村仓储项目 | 产业发展 | 廖铭村原小学 | 改建 | 5个月 | 廖铭村 | 2500平方米 | 330 | 上级统筹 | 1964人 | 集体经济收入30万 | 2022
31 | 中咀村香菇产业基地 | 产业发展 | 中咀村民王湾 | 新建 | 2022.5-2022.8 | 中咀村 | 建设占地面积3.56亩 | 95 | 共需资金95万元，乡村振兴衔接资金80万元，自筹15万元 | 全村脱贫户及监测户 | 发展产业，带动10户脱贫户就业，户均年增收6000元，增加村集体经济收入5万元 | 2022
32 | 中咀村光伏发电项目 | 产业发展 | 中咀小学 | 新建 | 2022.4-2022.7 | 中咀村 | 建设面积约266平方 | 50 | 共需资金50万元，乡村振兴衔接资金40万元，自筹10万元 | 全村脱贫户和监测户 | 增加村集体经济收入8万元，2户脱贫户年增收6000元 | 2022
33 | 陶胡村光伏发电 | 产业发展 | 陶胡村废弃小学 | 新建 | 2022.5 | 段店镇人民政府 | 120--150千瓦 | 120 | 共需资金120万元，乡村振兴衔接资金100万元，自筹20万元 | 陶胡村全部脱贫户及监测户 | 2户脱贫户监测户年增收6000元，年增加集体经济收入6--8万元 | 2022
34 | 上湖村光伏发电 | 产业发展 | 上湖老村部及停车场 | 新建 | 2022.7 | 段店镇人民政府 | 60千瓦 | 40 | 共需资金40万元，乡村振兴衔接资金35万元，自筹5万元 | 上湖村全部脱贫户及监测户 | 1户监测户年增收5000元，年村集体经济收入3万元 | 2022
35 | 华容镇韩畈村仓储三期 | 产业发展 | 韩畈村 | 新建 | 2022.12 | 区发改局 | 300平方米 | 120 | 衔接资金120万 | 韩畈村 | 解决群众出行 、农副产品运输困难，减少生产成本，增加经济收入 | 2022
基础设施
36 | 瓜圻村苏家塘节制闸 | 基础设施 | 瓜圻村 | 新建 | 2022.04-2022.05 | 区农业农村局 | 建设高3米，宽10米的水槽一个，填埋水泥管15米，购置电机等相关灌溉设备 | 18 | 衔接资金15万、其他财政资金3万 | 瓜圻村 | 辐射带动20户脱贫户，覆盖耕地、水田面积约2000亩，户均年增收2800元 | 2022
37 | 瓜圻村陶家咀一组新建产业路 | 基础设施 | 瓜圻村 | 新建 | 2022.04-2022.05 | 区交通局 | 瓜圻村陶家咀一组新建产业路长2000米，宽4米 | 48 | 衔接资金43万、其他财政资金5万 | 瓜圻村 | 带动20户脱贫户创业就业，福射耕地、水田面积约2000亩，户均年增收2800元 | 2022
38 | 庙岭镇吴屴村乌鱼塘养殖基地配套设施建设 | 基础设施 | 吴屴村 | 新建 | 2022.10-2022.12 | 区农业农村局 | 改建泵站二间二层约140平方，清理进水港道，加固通道，修建基地环行路100米 | 90 | 项目衔接资金71万元，自筹15万元。 | 吴屴村 | 项目服务面积3000亩，主要从事种养殖业，项目建成能有效帮助吴屴村及周边村民种养殖稳定增收，村集体经济收入9万元，有效预防洪涝灾害. | 2022
39 | 庙岭镇庙岭村漕家洲种养殖建设项目产业路 | 基础设施 | 庙岭村 | 新建 | 2022.09--2022.12 | 区交通局 | 新建产业路长2500米，宽4米，基础设施硬化排灌设施维修 | 160 | 衔接资金45万元，交通补助资金50，自筹资金65万元 | 庙岭村 | 受益面积1200亩，受益群众2000人，增加集体经济收入12万元。 | 2022
40 | 庙岭镇大屋村民生产业路 | 基础设施 | 大屋村 | 新建 | 2022.09--2022.12 | 区交通局 | 新建大屋粮站至葛庙路产业路长1100米，宽4米。 | 75 | 衔接资金40万元，交通补助资金20，自筹资金15万元 | 大屋村 | 该项目是大屋村农副产品外运的重要通道，帮助村民增收.项目建成能解决周边企业增效带动村民就业及出行问题，还能有效缓解集镇交通压力。 | 2022
41 | 庙岭镇栈咀村11组农业产业项目基础设施 | 基础设施 | 栈咀村 | 新建 | 2022.06-2022.08 | 区交通局 | 彭胡湾700余米产业路 | 30 | 衔接资金20万元，自筹10万元 | 栈咀村 | 该道路为小组至各农户鱼池的道路，道路建成后预计可帮助村民增收 | 2022
42 | 蒲团乡小港村白水塘公路 | 基础设施 | 4、5、8、10、11组 | 新建 | 2022 | 区交通局 | 产业发展道路2100米 | 129 | 衔接专项资金42万元，其他财政资金80万元，自筹资金7万元 | 小港村全村群众 | 辐射带动13户脱贫户，改善养殖户农业物资和农产品运输条件 | 2022
43 | 四海湖西大堤整险加固项目 | 基础设施 | 上倪8、9组 | 新建 | 1个月 | 区农业农村局 | 大堤加固 | 53 | 衔接资金53万元 | 上倪村 | 防汛抗洪 | 2022
44 | 蒲团乡上倪村张门塘泵站新建项目 | 基础设施 | 1、2、4、5、13、18组 | 新建 | 2022年4月-2022年5月 | 区农业农村局 | 泵站新建 | 42 | 衔接资金26万元 | 上倪村 | 辐射带动40户脱贫户及周边8个小组村民防汛抗旱 | 2022
45 | 横山村袁家墩蔡家墩水渠项目 | 基础设施 | 8、5、14组 | 新建 | 2022.6-2022.8 | 区农业农村局 | 水渠2000米 | 36 | 衔接资金26万元 | 横山村 | 辐射两个湾4000多亩农田基础设施 | 2022
46 | 蒲团乡大庙村断塘湖东大堤加固加高及防汛通道硬化项目 | 基础设施 | 11组 | 新建 | 2022年9月-2022年12月 | 区农业农村局 | 加高堤顶达21米，宽4米 堤面硬化及防汛通道硬化全长680米，宽4米 | 125 | 衔接资金125万元 | 大庙村，石竹村，上倪村 | 防汛抗洪 | 2022
47 | 上倪村上倪湾产业路项目 | 基础设施 | 13、18组 | 新建 | 2022.8-2022.10 | 区交通局 | 上倪村上倪湾新建产业路1500米 | 70 | 衔接资金70万元 | 上倪村 | 辐射带动10户脱贫户，改善养殖户农业物资和农产品运输条件 | 2022
48 | 蒲团乡石竹村汪家湾泵站水渠改造 | 基础设施 | 3组 | 新建 | 2022年4月-2022年6月 | 区农业农村局 | 泵站水渠改造或灌溉 | 75 | 衔接资金75万 | 二、三、四、十五组村民800余人 | 为约800人增收二十万元 | 2022
49 | 马桥村村级民主生活生产路修复 | 基础设施 | 马桥村1-10组 | 新建 |  | 交通局 | 破损修复3500米，宽4米，生产生活出行 | 150 | 衔接资金40万，自筹及奖补资金110万 | 马桥村 | 助力乡村振兴,解决群众生产、生活、运输难题，提升村容村貌。 | 2022
50 | 临江乡崔汤村余湖港挡水墙 | 基础设施 | 崔汤村1、2组 | 新建 |  | 农业农村局 | 新建混凝土挡水墙高1.2米、宽0.3米，长500米等 | 15 | 衔接资金15万 | 崔汤村 | 保障全村村民种养殖农业旱涝保收 | 2022
51 | 临江乡大湖村二组、三组围堰加固项目 | 基础设施 | 大湖村二组、三组 | 扩建 |  | 农业农村局 | 对二组及三组围堰堤坝进行全线700米整体加高培厚，加高0.8m，加宽2米 | 10 | 衔接资金10万 | 大湖村 | 加大基础设施建设力度，助力乡村振兴。提升农田、耕地排涝抗旱功能、提高村民农田、耕地经济收入、 解决周边农业生产水源问题、确保旱涝保收，帮助农民增收。 | 2022
52 | 临江乡龙潭村余湖港 | 基础设施 | 龙潭村6.7组 | 新建 |  | 农业农村局 | 堤加高1.2米，宽3米，长度500米等 | 12 | 衔接资金12万 | 龙潭村 | 为了防御特大洪水，提高渔湖内农业作物的抗御能力，增加农民收入，确保农业丰收。 | 2022
53 | 中咀村蔬菜大棚与新中咀路连接路面硬化 | 基础设施 | 南七二湖连接港 | 新建 | 2022.5-2022.6 | 段店镇人民政府 | 路面硬化长380米、宽4米 | 50 | 衔接资金17万， 自筹33万 | 中咀村村民 | 发展产业，带动就业，增加集体经济收入 | 2022
54 | 百席村冯仕径湾五组农业基础建设 | 基础设施 | 百席村 | 改扩建 | 2022.3-2022.5 | 段店镇人民政府 | 1、鱼池堤脚加固及汛期排水面积18亩；2、机耕路的建设（为了辅助精养鱼池的进出便捷），机耕路全长1300米，宽3 | 20 | 财政资金拨付20万 | 百席村村民 | 鱼池堤脚加固和机耕路为了便于2021年精养鱼池80余亩鱼塘转包出去后收取每亩500元租金。提高村集体收入，方便租户进出农产品运输。 | 2022
55 | 段店镇骆李村马桥湖围堤险段加固和灌溉项目 | 基础设施 | 马桥湖 | 续建 | 2022.3-2022.4 | 段店镇人民政府 | 水利设施加固 | 20 | 上级乡村振兴资金18万，自筹2万 | 骆李村村民 | 预期可增加村集体收入6.4万元 | 2022
56 | 段店镇罗湖村农家乐机耕路 | 基础设施 | 罗湖村二组 | 新建 | 2022.3-2022.5 | 段店镇人民政府 | 机耕路长160米，宽4米 | 14 | 衔接资金8万, 自筹6万 | 罗湖村辐射带动10户 | 增加村民收入3万,辐射带动10户脱贫户,户均年增收2000元. | 2022
57 | 段店镇灯塘村姚家大湾港道加固工程 | 基础设施 | 灯塘村三组 | 改扩建 | 2022.3-2022.5 | 段店镇人民政府 | 港道治理加固500米， | 10 | 帮扶资金12万元，村集体自筹2万元 | 灯塘村三组村民及集镇居民 | 港道加固，解决内涝问题，给村民生产生活提供保障。 | 2022
58 | 段店镇陶胡村水渠 | 基础设施 | 陶胡村水渠 | 改扩建 | 2022.5-2022.10 | 段店镇人民政府 | 维修灌溉沟渠总长约1000米，主水渠为暗管式单管长2米高度0.6米 | 20 | 衔接资金14万， 自筹6万 | 陶胡村受益人830人左右（包括中湾村，三江村） | 方便群众灌溉，为撂荒整治打好基础，同时可增加群众经济收入10万元左右，辐射带动278户，每户年增收入2600元左右。 | 2022
59 | 段店镇罗湖村1、2组水渠 | 基础设施 | 罗湖村 | 改扩建 | 2022.5-2022.7 | 段店镇人民政府 | 水渠修建1000米 | 18 | 衔接资金2万元,其他财政资金1万元,帮扶资金14万元,村集体自筹1万元. | 罗湖村辐射600余人 | 增加村民收入10万，辐射带动25户脱贫户，户均年增收3000元 | 2022
60 | 段店镇刘弄村村级道路 | 基础设施 | 刘弄村 | 续建 | 2022.8-12月份 | 交通局 | 村级道路续建1000米 | 50 | 衔接资金28万，交通专项资金22万 | 刘弄村村民 | 促进红色教育基地配套建设，带动农旅融合发展。 | 2022
61 | 段店镇刘弄村红色乡村治理项目一期 | 基础设施 | 刘弄村 | 新建 | 2022.4-2024.4 | 段店镇人民政府 | 全村文明创建，人居环境治理 | 300 | 上级拨付衔接资金300万 | 刘弄村村民 | 乡村更加美丽、宣传红色教育、打造乡村治理示范村。 | 2022
62 | 华容镇铁咀村桥头夏泵站维修 | 基础设施 | 铁咀村桥头夏湾 | 改扩建 | 2022年4月初-2022年5月底 | 华容镇人民政府 | （1）、更换变压器、更换供电线路；（2）、电动机、配电柜保养维护；（3）、水渠涵管维修，水渠长度1600米 | 15 | 衔接资金15万 | 铁咀村9个小组 | 预计可增收20万元，带动脱贫户66户，户均增收2000元。 | 2022
63 | 刘牌坊湾、刘驰斌家庭农场道路建设 | 基础设施 | 刘牌坊湾 | 新建 | 2个月 | 牌坊村村委会 | 1000米 | 80 | 专项扶贫资金80万元 | 刘牌坊湾300人，脱贫户30人 | 带动脱贫户务工及周边群众出行 | 2022
64 | 五分村大洲湖泵站出水池大修 | 基础设施 | 五分村 | 改建 | 2个月 | 五分村委会 | 拆除重建 | 15 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
65 | 牌坊村后赵过路桥涵破损 | 基础设施 | 牌坊村 | 改建 | 2个月 | 牌坊村委会 | 拆除重建 | 60 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
66 | 五分村东咀港破水部过港涵更新改造工程 | 基础设施 | 五分村 | 改建 | 2个月 | 五分村委会 | 建设节制闸1座 | 10 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
67 | 芦花村高榨屋抗旱泵站修复 | 基础设施 | 芦花村 | 改建 | 2个月 | 芦花村委会 | 恢复重建 | 10 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
68 | 牌坊村桥咀湖闸修复 | 基础设施 | 牌坊村 | 改建 | 2个月 | 牌坊村委会 | 恢复维修 | 6 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
69 | 牌坊村秦时叉抗旱泵站维修 | 基础设施 | 牌坊村 | 改建 | 2个月 | 牌坊村委会 | 恢复维修 | 5 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
70 | 杨田村四吉垱泵站维修项目 | 基础设施 | 杨田村 | 改建 | 2个月 | 杨田村委会 | 更换四吉垱湾抗旱泵站机械，更换28千瓦抽水机一套。并全面修整600米水渠 | 40 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
71 | 杨巷湾至电排站道路改造水渠修建 | 基础设施 | 杨巷村 | 改建 | 2个月 | 杨巷村委会 | 恢复重建 | 25 | 上级统筹 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
72 | 庙岭镇扇子湖5.6.11.12分场稻虾混养项目 | 基础设施 | 庙岭镇 | 改建 | 2个月 | 区农业农村局 | 拓宽道路、碎石机耕路，总长1700m | 26 | 衔接资金26万元 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
73 | 临江乡大湖村2组、 3组围堰加固项目 | 基础设施 | 大湖村 | 改建 | 2个月 | 区农业农村局 | 2组、3组围堰堤坝进行全线700m整体加高培厚，加高0.8m，加宽2m | 10 | 衔接资金10万元 | 大湖村 | 加大基础设施建设力度，助力乡村振兴。提升农田、耕地排涝抗旱功能、提高村民农田、耕地经济收入、 解决周边农业生产水源问题、确保旱涝保收，帮助农民增收。 | 2022
74 | 廖家上湾循环路 | 道路硬化 | 廖家上湾 | 新建 | 2022.4-2022.11 | 段店镇人民政府 | 520米 | 37 | 上级乡村振兴资金32万元，自筹5万元 | 孔关村6、5.14、8组村民，脱贫户12户 | 方便村民出行，带动农副产品销售，6户脱贫户年提高收入2000元 | 2022
75 | 庙岭镇红莲村产业路项目 | 基础设施 | 红莲村 | 新建 | 2022.8-2022.10 | 区交通局 | 新建水泥路420米 | 28 | 衔接资金20万元，自筹8万元 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
76 | 临江乡柴胡（黄岭至新安路段） | 基础设施 | 新安村7、8、11、12、13、16组，黄岭村5、6、7、8组 | 新建 |  | 区交通局 | 新建水泥路面2400米左右，路面宽4.5米（现有路和路肩4米左右） | 140 | 上级乡村振兴资金70万元，自筹70万元 | 全体村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
77 | 华容区脱贫户农业产业奖补 | 产业奖补 | 全区 | 新建 | 2022.4-2022.12 | 区农业农村局 | 脱贫户农业产业奖补 | 310 | 衔接资金310万元 | 全区村民 | 为村级农业发展提供保障 | 2022
就业扶贫
| 就业扶贫 | 生态文明 公益岗 | [6 empty] | 统筹，衔接资金355万
78 | 华容区生态文明公益性岗位 | 生态文明公益岗位 | 华容区 | 续建 | 2022 | 人社局 | 生态文明公益性岗位 | 355 |  | 华容区 | 公益性岗位补贴标准每月不低于800元/人 | 2022
| 就业扶贫 | 外出务工 补助
79 | 华容区脱贫人口外出务工交通补贴 | 外出务工交通补助 | 华容区 | 续建 | 2022 | 人社局 | 脱贫人口外出务工路费补助 | 30 | 统筹，专项衔接资金30万 | 华容区 | 区级按省外务工人员每人每年补贴交通费不超过500元，省内市外不超过300元，市内不超过100元 | 2022
| 就业扶贫 | 外出务工补助
80 | 华容区外出务工成效奖 | 外出务工成效奖 | 华容区 | 续建 | 2022 | 人社局 | 脱贫外出务工成效奖 | 11 | 专项衔接资金11万元 | 华容区 | 增强贫困人口劳动素养，解决就业难问题 | 2022
| 健康扶贫 | 接受医疗救助
81 | 华容区家庭医生签约 | 家庭医生签约服务和健康体检 | 华容区 | 续建 | 2022 | 卫健局 | 贫困户签约家庭医生 | 108 | 统筹，衔接资金108万 | 华容区 | 统一购买鄂州市家庭医生签约服务基本包，其个人应承担部分由财政扶贫专项资金列支 | 2022
| 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险
82 | 华容区双重身份脱贫人口资助参保 | 双重身份脱贫人口资助参保 | 华容区 | 续建 | 2022 | 医保局 | 为脱贫户购买城乡居民医疗保险 | 179 | 统筹，衔接资金179万 | 华容区 |  | 2022
83 | 华容区脱贫稳定人口资助参保 | 脱贫稳定人口资助参保 | 华容区 | 续建 | 2022 | 医保局 | 脱贫稳定人口资助参保 | 68 | 统筹，衔接资金68万 | 华容区 |  | 2022
84 | 华容区监测人口资助参保 | 监测人口资助参保 | 华容区 | 续建 | 2022 | 医保局 | 监测人口资助参保 | 40 | 统筹，衔接资金40万 | 华容区 |  | 2022
85 | 华容区城乡居民医疗保险 | 城乡居民医疗保险 | 华容区 | 续建 | 2022 | 人社局 | 城乡居民医疗保险 | 50 | 统筹，衔接资金50万 | 华容区 |  | 2022
| 健康扶贫 | 参加意外保险
86 | 华容区防贫保险 | 参加意外保险 | 华容区 | 续建 | 2022 | 区乡村振兴局 | 防贫保险 | 240 | 统筹，衔接资金240万 | 华容区 |  | 2022
| 项目管理费 | 项目管理费
87 | 华容区项目管理费 | 项目管理费 | 华容区 | 续建 | 2022 | 区乡村振兴局 | 项目管理费 | 83 | 统筹，衔接资金83万 | 华容区 |  | 2022
88 | 华容区市驻村工作经费 | 项目管理费 | 华容区 | 续建 | 2022 | 区财政局 | 市驻村工作经费 | 180 | 统筹，衔接资金180万 | 华容区 |  | 2022
教育扶贫
| 教育扶贫 | 雨露计划
89 | 华容区雨露计划 | 雨露计划 | 华容区 | 续建 | 2022 | 区乡村振兴局 | 雨露计划 | 167 | 统筹，专项衔接资金167万 | 华容区 | 中高职学生享受5000元/年助学资助 | 2022
| 教育扶贫 | 高中助学金
90 | 华容区高中助学金资助 | 高中助学金 | 华容区 | 续建 | 2022 | 教育局 | 高中助学金 | 6 | 统筹，专项衔接资金6万 | 华容区 | 高中学生享受1500元/学期助学资助 | 2022
| 教育扶贫 | 大学新生路费
91 | 华容区大学新生路费 | 大学新生路费 | 华容区 | 续建 | 2022 | 教育局 | 华容区大学新生路费 | 33 | 统筹，专项衔接资金33万 | 华容区 | 大学新生路费资助省内500/人、省外1000/人 | 2022
| 教育扶贫 | 寄宿生补助
92 | 华容区贫困寄宿生补助 | 寄宿生补助 | 华容区 | 续建 | 2022 | 教育局 | 寄宿生补助 | 10 | 部门专项衔接资金10万 | 华容区 | 幼儿园、中小学生按照现行政策分别给予相应补助 | 2022
| 教育扶贫 | 非寄宿生补助
93 | 华容区建档立卡非寄宿生补助 | 建档立卡非寄宿生补助 | 华容区 | 续建 | 2022 | 教育局 | 建档立卡非寄宿生补助 | 50 | 统筹，专项衔接资金50万 | 华容区 | 符合政策的贫困人口按照现行政策分别给予相应补助 | 2022
金融扶贫
| 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息
94 | 华容区扶贫小额信贷 | 金融扶贫 | 华容区 | 续建 | 2022 | 农行 | 金融扶贫小额信贷 | 62 | 统筹，专项衔接资金62万 | 华容区脱贫户 | 经银行评级授信并通过合作银行的贫困户贷款三年以内按期归还贷款本息享受100%财政贴息 | 2022
| 危房改造 | 农村危房改造
95 | 华容区危房改造 | 危房改造 | 华容区 | 续建 | 2022 | 区住建局 | 危房改造 | 30 | 统筹，专项衔接资金30万 | 华容区 |  | 2022