附件2

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：华容区医疗保障局        填报日期：2024年4月18日

| 单位名称 |  | 华容区医疗保障局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额（万元） |  | 132.59 |  | 项目支出总额 （万元） |  | 813.27 |  |
| 年度目标 |  | 一是2023年印发政策宣传资料25000份、基本医保政策、打击欺诈骗保宣传袋8500个，统一制作“医保明白人”志愿者服务服430件，重点向辖区中小学生发放“致学生家长的一封信”20000份。二是进村入户、广泛宣传。针对农村低收入群体，联合区乡村振兴局制作发放农村脱贫人口“政策明白卡”5000份，单独印发低收入人口医保政策明白卡10000份、海报200张、折页5000张，由各乡镇根据需求领取，并发放至所有脱贫户家中，海报张贴在医保窗口、乡镇卫生所等显眼位置。三是开展门诊共济、门诊统筹、线上门慢病申报、2024年基本医保参保政策、灵活就业人员医保缴费标准等集中政策宣讲8次。在全区各方努力下，2023年我区共完成医保参保缴费135464人，其中城乡居民参保122489人，职工参保12975人。 二是2023年我区为1049人落实门诊慢特病待遇，为7341人落实“两病”待遇；完成依申请救助94人，救助金额64.4万元；资助参保10849人，资助金额218万余元，切实减轻特殊群体参保负担，做到全覆盖、不漏人；基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障不断增强，本年度全区医疗救助人次13912人次，共计560万余元，农村低收入人口住院医疗费用政策范围内报销比例达92.2%。 三是本年度向乡村振兴、民政等部门推送因病致贫、因病返贫预警名单1006人（其中：农村低收入人口和稳定脱贫人口，纳入因病返贫预警范围233人；城乡居民医保普通参保人员，纳入因病致贫预警范围773人） |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  | 在职人员控制 | 在职人员控制率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | “三公经费”变动率 |  | 绩效基本型 | 0% | -54% |
|  | 管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 |  | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
|  |  |  | 工作计划健全性 |  | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
|  |  | 预算编制 | 预算编制科学性 |  | 绩效基本型 | 科学 | 较科学 |
|  |  |  | 预算编制合理性 |  | 绩效基本型 | 合理 | 较合理 |
|  |  |  | 立项规范性 |  | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
|  |  |  | 预算调整率 |  | 绩效基本型 | ≦10% | ≦10% |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率 |  | 绩效基本型 | 100% | 97% |
|  |  |  | 结转结余率 |  | 绩效基本型 | ≦5% | ≦5% |
|  |  |  | 政府采购执行率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 非税收入预算完成率 |  | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 绩效目标合理性 |  | 绩效基本型 | 合理 | 较合理 |
|  |  |  | 绩效监控开展率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 绩效评价覆盖率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 评价结果应用率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 |  | 绩效基本型 | 健全 | 较健全 |
|  |  |  | 资产管理规范性 |  | 绩效基本型 | 规范 | 较规范 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 |  | 绩效基本型 | 健全 | 较健全 |
|  |  |  | 会计核算规范性 |  | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
|  | 履职 效能 | 加强区局队伍建设 | 加强区局队伍建设 |  | 绩效基本型 | 落实到位 | 落实到位 |
|  |  | 学习政策 | 学习政策 |  | 绩效基本型 | 落实到位 | 落实到位 |
|  |  | 事业稳步发展 | 事业稳步发展 |  | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
|  |  | 扎实做好工作 | 工作完成率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  | 社会 效益 | 社会效益 | 政策知晓率 |  | 绩效基本型 | ≧90% | ≧90% |
|  |  |  | 保障社会和谐稳定 |  | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 |  | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
|  |  |  | 行政管理体制改革成效 |  | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
|  |  | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 |  | 绩效基本型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 干部队伍体系建设规划情况 |  | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  |  | 高学历、高层次人才储备率 |  | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 科技支撑 | 信息化建设情况 |  | 绩效基本型 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 绩效基本型 | ≧90% | ≧90% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |  |  |  |  |  |