项目采购需求
【以下几项内容应根据项目情况作出具体采购需求描述，同时，制定各条款具体内容时与采购需求无关的将不得纳入】
说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。
采购清单
	序号
	名称
	是否采购标的
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	1
	鄂州市华容区横山中心小学室外场地改造工程项目
	是
	1
	项
	建筑业
	


要求/备注说明
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。

	节能产品
	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

	进口产品
	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。

	适宜中小企业提供
	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。

	合同分包
	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。


其他要求：
	……
	……

	……
	……


【工程项目需按工程量清单采购的，可将未标价工程量清单作为附件】

项目概述
1.项目名称：鄂州市华容区横山中心小学室外场地改造工程项目

2.实施地点：横山中心小学校内

3.建设内容：按照财政评审工程量清单、设计图纸为准。
4.项目质保：工程竣工验收合格之日起质保 1 年。

5.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应当具有行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证（投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，证书须完整显示证书有效期、电子证照水印等关键信息）。

（2）项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B 证）（投标文件须提供建造师注册证书、B 证清晰扫描件，证书应完整展示注册单位、注册专业、有效期、电子证照水印）；项目经理不得担任其他在建工程项目的项目经理，须提供无在建项目承诺书。

执行的相关标准、规范
国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如本招标文件出现内容未提及或与现行文件存在不一致的情形，相关要求均以国家、行业、地方现行最新有效标准、规范为准。
	序号
	名称
	标号或文号

	1
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	（GB 50300-2013）

	2
	《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》
	（GB 55032-2022）

	3
	《中小学合成材料面层运动场地》
	（GB 36246-2018）

	4
	《中小学体育器材和场地》
	GB/T19851-2005

	5
	鄂州市华容区横山中心小学室外场地改造工程项目竞争性磋商文件及设计图纸
	


技术要求
采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等

	序号
	标的名称
	功能及技术参数
	评分点△

	1
	项目要求
	1.1本项目全部材料、设备、施工工艺须符合国家、行业现行规范、设计图纸、工程量清单要求，质量达到合格标准的要求。投标人须提供加盖投标单位公章的承诺函。
	★

	2
	工程概况
	供应商针对项目工程概况编制方案包含以下内容：

1、工程背景与建设目标、范围与规模；

2、项目特点与难点分析；
	△

	3
	施工部署方案
	供应商须结合本项目实际情况编制施工部署方案，方案需完整包含以下三项内容：

1. 施工阶段划分清晰，针对排水、路面、球场、操场、跑道等施工内容进行合理、明确的阶段划分；

2. 施工资源配置科学合理，人力、机械设备配置与各阶段施工任务、施工进度相匹配；

3. 施工关键节点控制措施明确到位，制定完善的季节性施工保障措施，包含夏季、雨季专项施工预案等关键管控内容。
	△

	4
	施工进度计划
	供应商须结合本项目施工实际情况编制专项施工进度计划方案，方案须完整包含以下两项内容：

1. 编制完整的施工进度网络图，清晰列明各施工阶段工作内容，明确各工序起止工期时间，进度排布逻辑清晰、工序衔接合理；

2. 制定完善的施工进度保障措施，包含材料供应计划、劳动力调配方案等核心内容，全方位保障项目进度有序推进。
	△

	5
	施工准备与资源配置计划
	供应商针对项目施工准备与资源配置计划编制方案包含以下内容：

供应商须结合项目施工实际情况，编制完善的施工准备与资源配置计划方案，方案须完整包含以下三项内容：

1. 机械设备配置清单，明确设备型号、数量等关键参数，设备配置整体与本项目施工内容、施工体量及施工需求相匹配；

2. 详细的材料供应计划，明确材料采购、进场、调配安排，同步提供备选供应商资源，保障材料供应稳定、及时、可控；

3. 完整的现场人员配置表，明确各岗位配置人员数量、岗位职责，同步说明人员资质配套情况，确保人员配置满足项目施工管理要求。
	△

	6
	主要施工方案
	供应商须结合本项目施工特点编制主要施工方案，方案需完整包含以下三项核心内容：

1. 编制各分项工程施工工艺流程图，工序排布清晰、工艺衔接规范，贴合本项目施工内容；

2. 明确项目主要分项工程质量验收标准，重点包含跑道、人造草皮、球场等关键施工部位的质量验收依据、验收指标及验收要求；

3. 制定完善的施工安全与环保专项措施，涵盖校园交通组织、现场人员疏导、施工扬尘管控、施工噪声治理、原有旧塑胶跑道拆除及废弃物规范处置等相关内容。
	△

	7
	施工现场平面布置
	供应商须结合本项目现场施工条件，编制施工现场平面布置方案，方案须完整包含以下两项内容：

1. 施工现场平面布置图分区清晰，明确标注材料堆放区、施工加工区、现场办公区等功能区域，区域划分规范、标识完整清晰；

2. 施工现场临时用水、用电线路布置科学合理，同时明确标注现场安全通行通道、消防设施布设位置，满足现场安全施工及文明施工要求。
	△

	8
	相关承诺、措施
	供应商须针对本项目编制相关承诺及保障措施方案，方案须完整包含以下两项内容：

1、制定完善的安全责任制度及项目施工应急预案；

2、出具项目质量保修承诺书，包含违约责任条款、售后协调措施及相关服务承诺等内容。
	△


商务要求
取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

	序号
	商务条款
	具体内容
	评分点△

	1
	★项目工期/交货期/
服务期
	合同签订后总工期 60 日历天；
	

	2
	★项目交付/施工/服务地点：
	鄂州市华容区横山中心小学校园内
	

	3
	★报价要求
	3.1供应商的响应报价应当包含为完成本采购文件提出的货物或服务等全部相关工作所发生的一切费用（含市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即响应报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
	

	
	
	3.2响应报价不得超过采购预算或最高限价，报价明细不得缺项、漏项或只投部分内容。
	

	4
	★资金支付
	本项具体内容，待合同签订完毕后，由甲乙双方按照有关规定确定。
	

	5
	★交付标准和方法
	5.1交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，执行采购文件要求、投标响应承诺和采购合同的约定。
	

	
	
	5.2成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。
	

	
	
	5.3若产生验收费用，由成交供应商承担。
	

	
	
	5.4……
	

	6
	★违约责任
	6.1成交供应商的违约责任：

6.1.1出现违约行为，采购人有权根据违约情况对成交供应商采取警告、要求成交供应商支付违约金、部分或全部中止合同执行、解除合同等措施，有权将成交供应商违约情况录入信用平台或公开通报。

6.1.2成交供应商违约行为造成采购人或其他第三方损失的，采购人有权向成交供应商提出赔偿要求。索赔金额未超过合同未支付金额的，采购人有权从合同款项中扣除。

6.1.3成交供应商提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由成交供应商负责处理并承担全部责任。

6.1.4成交供应商逾期提供服务达到七天的（含本数），成交供应商应自逾期日起，按每逾期一天向采购人支付合同总金额万分之五的违约金；成交供应商逾期提供服务超过三十天的（不含本数），采购人有权解除合同，要求成交供应商返还已支付的进度款项，并按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，成交供应商还须承担继续赔偿损失的责任。

6.1.5成交供应商提供的服务不满足合同要求，采购人提出整改要求后三十天仍不能满足要求的，采购人有权解除合同，成交供应商应按照合同总金额的30%向采购人支付违约金。若该违约金仍不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担继续赔偿损失的责任。采购人损失包括但不限于：采购人重新采购运维服务的费用、采购人重新选择其它成交供应商而多支付的合同款、采购人因此向其他任何第三方支付的违约金或赔偿金、采购人为此多支付人工费用等。
	

	
	
	6.2其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》处理。
	

	7
	项目团队
	拟派技术负责人具备建筑工程相关专业或市政相关专业中级及以上职称相关证书。 
拟派其他主要人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等配备齐全相关岗位证书。 
	△

	8
	类似业绩
	投标人应具备承担本项目的类似项目实施经验，须按要求提交对应业绩佐证材料。（注：业绩证明需包含中标通知书或合同关键页清晰扫描件，并加盖投标人公章）
	△


采购标的的验收标准
总体验收依据：工程质量应达到磋商文件约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据、项目设计图纸、财政评审工程量清单、本采购文件、成交供应商响应承诺、双方签订施工合同。

2、分阶段管控：施工过程采购人可开展阶段性现场巡查，对材料、工序质量不符合要求的，成交供应商须在双方确认的合理期限内完成整改并承担全部相关费用。
3、竣工验收流程：工程全部完工，成交供应商自检合格后提交完整竣工资料及验收申请，采购人组织现场竣工验收。

4、质保验收：竣工验收合格次日起进入1年质保期，在质保期内成交供应商应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、验收不合格处置：竣工验收存在质量缺陷，成交供应商须在采购人合理期限内全部整改完毕，整改期间产生的工期延误、相关费用全部由成交供应商承担；整改后仍无法达到合格标准的，采购人有权解除合同并追究相关违约责任。

