## Sheet1
梧桐湖（豹澥湖）湖泊排污口整治验收销号清单
序号 | 排口基本信息 | [5 empty] | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案
| 临时名称 | 临时编码 | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
1 | 梧桐湖01# | / | / | / | 114°35′17.21 | 30°24′20.52 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梧桐湖车湾闸水位站，周边为养殖场和鱼塘，现场查看时，点位附近未见水排口，不需要整治。 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 梧桐湖02# | / | / | / | 114°35′26.61 | 30°24′14.22 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区长林朱中心港，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为长林朱中心港，港两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治。 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 梧桐湖03# | / | 鄂州市华容区长林朱村破咀罗西南560m农业农村排污口 | G1003-420702-0003-NY-00Y | 114°35'51.36 | 30°23'50.26 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 长江 | 经现场调查，该定位位于破咀罗西南560m，周边为水产养殖池，现场查看时，排口无水排出，沿排口反向溯源为沟渠，考虑到周边水产养殖废水会向沟渠排放，认定为水产养殖排污口，需要整治。 | 规范 | 未划定水域功能或无环境管理目标的，结合入河排污口排入河流的水域功能和水质现状，执行不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准。 | 1、修建污水收集处理设施，对排口附近水产养殖污水进行收集处理，达标后排放；2.进行监测，确保水质达标，加强监管。 | 无 | 2023-03-31 | 是 | 庙岭镇政府 | 区农业农村局
4 | 梧桐湖04# | / | 鄂州市华容区长林朱村破咀罗西南840m农业农村排污口 | G1003-420702-0004-NY-00Y | 114°35'54.08 | 30°23'54.90 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 长江 | 经现场调查，该定位位于破咀罗西南840m，周边为水产养殖池，现场查看时，排口有水排出，沿排口反向溯源为沟渠，考虑到周边水产养殖废水会向沟渠排放，认定为水产养殖排污口，需要整治。 | 规范 | 未划定水域功能或无环境管理目标的，结合入河排污口排入河流的水域功能和水质现状，执行不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2003）V类的水质标准。 | 1、修建污水收集处理设施，对排口附近水产养殖污水进行收集处理，达标后排放；3.进行监测，确保水质达标，加强监管。 | 无 | 2023-03-31 | 是 | 庙岭镇政府 | 区农业农村局
5 | 梧桐湖05# | / | / | / | 114°35′22.15 | 30°23′48.78 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区大湾脑村西北500m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
6 | 梧桐湖06# | / | / | / | 114°35′19.81 | 30°23′38.72 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区大湾脑村西400m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
7 | 梧桐湖07# | / | / | / | 114°35′23.27 | 30°23′17.12 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区大湾脑村西南800m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
8 | 梧桐湖08# | / | / | / | 114°35′28.24 | 30°23′7.64 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区大湾脑村西南900m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
9 | 梧桐湖09# | / | / | / | 114°35′33.39 | 30°22′43.31 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区曹家州村西北800m，周边为鱼塘，现场查看时，排口排水，沿排口反向溯源，排口上游为梧桐湖，该管道为梧桐湖过水通道，非排口，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
10 | 梧桐湖10# | / | / | / | 114°35′31.47 | 30°22′21.46 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区曹家州村西南400m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
11 | 梧桐湖11# | / | / | / | 114°35′31.71 | 30°22′14.03 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于曹家洲北420m，周边为水产养殖池，现场查看时，排口无水排出，已经废弃，不需要整治。 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
12 | 梧桐湖12# | / | / | / | 114°35′18.47 | 30°21′55.65 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区曹家州村西南1500m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
13 | 梧桐湖13# | / | / | / | 114°35′26.11 | 30°21′39.70 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区曹家州村西南1700m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
14 | 梧桐湖14# | / | / | / | 114°36′ 1.83 | 30°21′18.69 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，该定位位于鄂州市梁子湖区林米咀村西南500m，周边为鱼塘，现场查看时，排口无明显排水，沿排口反向溯源，排口上游为引水沟渠，沟渠两侧均有鱼塘，未发现鱼塘养殖尾水排放，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
15 | 梧桐湖15# | / | / | / | 114°36′ 2.82 | 30°21′14.08 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，为天然的地表冲沟，为非排口，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /
16 | 梧桐湖16# | / | / | / | 114°36′ 1.83 | 30°21′5.20 | 非排口 | / | 长江 | 经现场调查，为天然的地表冲沟，为非排口，不需要整治 | 无需整治 | / | / | / | / | / | / | /